Wie zijn betrokken? Wie willen jullie nog erbij betrekken? Vul naam, adres, telefoonnummer en mailadres in

1 Theo Jager

Contactpersoon/’kartrekker’

2 Hans van Riet

3 Miranda Broekhuijse

4

Wie nog erbij, welke expertise?

Wat is het eindresultaat als het project is afgrond? Wat is er dan opgelost, afgerond, klaar, af,…

Communicatieplan (wat communiceer je, wanneer, naar wie?)

Benodigde middelen vastgesteld

Draagvlak voor tijdige, open en transparante communicatie

Zo mogelijk centrale communicatielijnen over gemeenschappelijke VvE-zaken

Wat is een concreet resultaat over een maand? Concreet = zichtbaar, merkbaar, meetbaar.  Noem ook een datum.

Website (1e concept)

Inventarisatie communicatiekanalen

Wat hebben we nodig om tot dat resultaat te komen? Denk aan geld (hoeveel?), materialen (welke?), medewerking (van wie?) enz..

Budget voorlopig gelijkhouden: 1500 euro

Benodigde financiën/materialen

Hosting Website + plugins, papier, printers, supplies.

Medewerking van/benodigde expertise

Schrijvers, moderators, technische hulp (website, layout)

Hoe pakken we het aan? Wie doet wat? Bijvoorbeeld overleg plannen, telefoontje plegen, mail versturen, … Zie ook bijlagen Planning en Afsprakenlijst.

Doelgroepen vaststellen (zoals: (toekomstige) eigenaars, bewoners, huurders)

Contactpersonen vaststellen

Hoe informeren we de ALV (april)? Wie doet wat?

Voorstel werkwijze laten accorderen. Najaar 2018 volgen nadere voorstellen.

Hoe zorgen we dat het resultaat behouden wordt?  Denk aan borging, protocol, procedures, archief enz. Lessons learned, tips, adviezen

Verantwoordelijkheden zoveel mogelijk spreiden; mensen opleiden om de site te beheren; handleiding maken

EVALUATIE: Wat hebben we gedaan de afgelopen periode? Wat ging volgens plan? Wat liep anders en waarom? Hebben we de resultaten behaald? Hoe ging de samenwerking?

Website is gebouwd, diverse functies toegevoegd, geschikt voor centrale opslag van documenten. Overlastformulier is al gebruikt door enkele leden.

Inmiddels is ook de mogelijkheid aanwezig om GL ruimtes te boeken voor interne vergaderingen / bijeenkomsten.

EVALUATIE: Wat kunnen anderen ervan leren? Tips en adviezen, ‘lessons learned’

Zorg dat er voldoende mensen met diverse competenties zijn, want het is ondoenlijk om zo’n groot alleen te doen

Planning. Wanneer komen we bij elkaar?

| Datum | Tijd | Waar | Bespreekpunt(en) | Voorbereiding |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Afsprakenlijst. Wie doet wat wanneer?

| Naam | Actie | Deadline | Resultaat |
| --- | --- | --- | --- |

Belangrijke data

| Datum | Wat/actie | Opmerking |
| --- | --- | --- |
| 07 dec | Gouden Leeuw Overleg 1 |  |
| 13 dec | AG Overleg Twinss | 1600 |
| 13 dec | ALV 2 | 1930 |
| 20 dec | AG | 1930 |
| 22 dec | Nieuwsbericht uit | Kopy voor 18 dec |
| 03 jan | AG | 1930 |
| 11 jan | AG Overleg Twinss | live |
| 17 jan | Gesprek goed wonen2 | Voorstel: Hoe maken we het (weer/meer) gezellig, leuk, beter wonen en verblijven in GL? ‘nieuwjaarsborrel’ |
| 18 jan | AG | 1930 |
| 24 jan | Gouden Leeuw Overleg 2 | 1930-2130: voortgang projecten |
| 25 jan | AG Overleg met Twinss | Skype; avond |
| 1 feb | Nieuwsbericht uit | Kopy voor 29 jan |
| 8 feb | AG Overleg Twinss | live |
| 14 feb | AG | 1930-2130 |
| 20 feb | Gouden Leeuw Overleg 3 | 1930-2130: voortgang projecten |
| 21 feb | AG Overleg Twinss | skype |
| 28 feb | Gesprek goed wonen 3a | 1400-1600 uur; Voorstel: door met Twinns of…? |
| 28 feb | AG | 1930-2130 |
| 1 mrt | Gesprek goed wonen 3b | 2000-2200 uur: Voorstel: door met Twinns of…? |
| 8 mrt | AG Overleg Twinss | skype |
| 9 mrt | Nieuwsbericht uit | Kopy voor 5 mrt |
| 14 mrt | AG | 1930-2130 |
| 20 mrt | Gouden Leeuw Overleg 4 | 1930-2130: voortgang projecten, voorbereiden ALV |
| 21 mrt | AG Overleg Twinss | live |
| 28 mrt | Gesprek goed wonen 4 | 2000-2200Voorstel: presentatie nieuwe organisatiestructuur |
| ?? apr | AG | Plannen begin maart |
| ?? apr | Gouden Leeuw Overleg 5 | Plannen begin maart |
| ?? apr | AG Overleg met twinss | Plannen begin maart |
| ?? apr | ALV1 | Plannen begin maart |
| ?? apr | ALV2 | Plannen begin maart |

| Project | AG Contactpersoon |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bolletjes | Martin | martinpdekoning@upcmail.nl | 06 558 224 09 |
| MJOP | Martin |  |  |
| Financiën | Jan-Peter | jp_meus@hotmail.com | 06 547 377 85 |
| Verhuur | Jan | j.blankert1@kpnplanet.nl | 06 305 605 13 |
| Communicatie | Herman | hermanboers57@gmail.com | 06 221 388 38 |
| Schone en veilige omgeving | Jan |  |  |
| Liften | Jan-Peter |  |  |
| Twinss | Martin/Ini/Herman | ini.luyk@gmail.com | 06 100 619 68 |